|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**Начальник управление образованияадминистрации Кондинского района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. | **СОГЛАСОВАНО**Заведующий МКДОУ «Рябинка»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. |

**Программа совместной деятельности****муниципальной опорной площадки** **по теме**: **«Интеллектуальное развитие старших дошкольников посредством логических игр и головоломок»**Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Рябинка» п.г.т. Куминский**2024** |

**Цель проекта:** повысить эффективность работы по интеллектуальному развитию детей в рамках реализации ФГОС ДО с помощью игр - головоломок.

**Задачи проекта:** Для ДОО и педагогов:

- Расширить спектр эффективных образовательных средств интеллектуального развития детей, внедряя в практику работы ДОО технологию смарт – тренинга для старших дошкольников «Мир головоломок».

- Повысить профессиональную компетентность воспитателей и специалистов ДОО, включая в их педагогический арсенал новые образовательные инструменты, влияющих на развитие интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста.

- Создать систему работы, инновационную образовательную среду, способствующую познавательному и творческому развитию детей в ДОО и семье.

- Пополнить игровую среду ДОО игровыми логическими играми и головоломками.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Срок | Ответственные | Результат |
| 1 | Подготовка нормативных документов по работе пилотнойплощадки ДОУ | Август/Сентябрь 2024 | Экспертный совет |  Приказ о присвоении статуса муниципальной опорной площадки по теме: «Интеллектуальное развитие старших дошкольников посредством логических игр и головоломок» |
| 2 | Разработка Программы совместной деятельностимуниципальной опорной площадки  | Сентябрь/октябрь 2024 | Старший воспитатель, экспертный совет | Программа совместной деятельностимуниципальной опорной площадки  |
| 3 | Заседание рабочей группы по инновационной деятельности  | В течение реализации проекта | Рабочая группа | Участие в заседаниях рабочей группа |
| 4 | Фестиваль инновационных практик среди руководителей и педагогических работников ДОО  | Ноябрь 2024 | Ответственные руководители проектов | Представление инновационных проектов |
| 5 | ЕМД «Школа позитивных изменений» - Игровые методики развития дошкольников ( на логико - математическом содержании) | Ноябрь 2024 | Старший воспитатель, педагоги | Отчет по результатам проведенного районного единого методического дня (ЕМД) |
| 6. | Участие в семинарах, круглых столах, совещаниях, конференциях по инновационной деятельности ДОО  | В течение реализации проекта | Рабочая группа | Обмен опытом работы, подготовка методических рекомендаций  |
| 7 | Организация и проведение детско-взрослых интеллектуальных конкурсов, фестивалей, соревнований, квестов и т.п. с использованием игровых наборов | В течение реализации проекта | Рабочая группа | Пополнение методической копилки ДОО, совершенствование совместной деятельности взрослых и детей  |
| 8. | Ярмарка педагогических идей по интеллектуальному развитию дошкольников (или неделя педагогического мастерства): -мастер-классы, просмотр видеороликов, консультации, педагогические мастерские и др Способствовать умению педагогов презентовать свой положительный опыт | апрель | Педагоги  | Презентация положительного опыта: авторские пособия, игры, картотеки, уголки и др |
| 9 | Организация участия обучающихся в конкурсных мероприятиях (турнирах, выставках, соревнованиях и др.) на различных уровнях. | В течение реализации проекта | Педагоги | Участие воспитанников в конкурсах (охват не менее 80 %) |
| 10 | Публикации результативного практического опыта в изданиях различного уровня, в т.ч. электронных СМИ. | В течение реализации проекта | Педагоги | Авторские публикации |
| 11 | Организация партнерского взаимодействия с родителями обучающихся по развитию интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста с использованием технологии смарт-тренинга. | В течение реализации проекта | Педагоги | Мероприятия с родителями (охват не менее 70 %) |
| 12 | Ведение страницы «Инновационная опорная площадка» на официальном сайте образовательной организации. | В течение реализации проекта | Педагоги, отв. за сайт ДОО | Публикации, методические материалы, фотоотчеты, результаты мониторингов |
| 13 | Внешняя экспертиза. Мониторинг эффективности инновационной деятельности (по приказу УО администрации Кондинского района) | Май, ноябрь ежегодно | Рабочая группа | Аналитический отчет по результатам реализации проекта, рекомендации по внесению изменений. Принятие управленческих решений по результатам. Эффективная реализация проекта, достижение поставленных целей. Определение перспективы развития. |